## Sheet1
Activity No. | 이름 | 의존성 | 소요기간(일)
000 | 프로젝트 시작 | - | 0
110 | 주제선정 | 000 | 3
111 | 아키텍처 분석 | 110 | 2
112 | 프로젝트 계획서 작성 | 110 | 7
120 | 기능 및 도구 분석 | 112 | 3
210 | 프로그램 알고리즘 설계 | 111120 | 4
220 | 클레스 설계 | 210 | 3
221 | gui 구조설계 | 220 | 3
222 | 파일입출력 알고리즘 설계 | 220 | 2
223 | 검색 알고리즘 설계 | 220 | 3
230 | 아키텍처 설계 | 210 | 4
240 | 파일입출력 설계 | 222 | 3
250 | 디자인 설계 | 230 | 7
300 | 중간점검 | 230250 | 4
310 | 개발환경 세팅 | 300 | 1
321 | 파일입출력 구현 | 240310 | 6
322 | API 구현 | 310 | 5
323 | 검색기능 구현 | 223310 | 5
324 | 메모장 데이터로 검색기능 구현 | 321323 | 3
330 | 파일입출력, 검색기능, api 통합 | 322324 | 6
340 | GUI 제작 | 221310 | 7
350 | GUI와 프로그램 연결 | 330340 | 4
410 | 테스트 | 350 | 8
420 | 결과보고서 작성 | 410 | 5